## Backlog Inukshuk
ID | Historia de Usuario | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Story Points)
US001 | Como usuario infantil, quiero poder buscar libros por nombre o palabra clave para encontrar fácilmente los que deseo leer. | Instalar módulo de búsqueda, conectar a base de datos, mostrar resultados | Desarrollador 1 | En curso | 5
US002 | Como lector frecuente, quiero ver recomendaciones según mi historial y edad para descubrir libros adecuados a mis intereses. | Mostrar sección recomendados, registrar lectura, lógica de recomendación | Desarrollador 3 | En espera | 8
US003 | Como lector, quiero leer libros digitales con palabras clicables para mejorar mi comprensión y aprendizaje. | Visor de lectura, texto enriquecido, clic en palabras clave | Desarrollador 2 | Listo | 13
US004 | Como niño que aprende a leer, quiero escuchar la narración del libro con texto resaltado para seguir el ritmo y aprender pronunciación. | Audio sincronizado, resaltado de texto | Desarrollador 1 | En espera | 8
US005 | Como usuario, quiero que la app guarde el punto donde dejé de leer para continuar después. | Guardar progreso de lectura | Desarrollador 2 | En espera | 3
US006 | Como lector, quiero tocar palabras para ver su significado o sinónimos para ampliar vocabulario. | Clic en palabra, mostrar definición/sinónimos | Desarrollador 3 | En espera | 5
US007 | Como usuario, quiero escuchar el contenido del libro en modo audiolibro para disfrutarlo sin leer. | Botón de audiolibro, integrar TTS | Desarrollador 1 | En espera | 8
US008 | Como lector, quiero ganar medallas por metas cumplidas para motivarme. | Sistema de logros, metas lectoras | Desarrollador 2 | En espera | 8
US009 | Como usuario nuevo, quiero crear y personalizar mi perfil lector para recibir recomendaciones acordes. | Formulario de perfil, guardar datos | Desarrollador 3 | En espera | 3
US010 | Como lector, quiero aplicar filtros a los libros disponibles para encontrar más fácilmente lo que me interesa. | Filtros por categoría, nivel, popularidad | Desarrollador 1 | En espera | 5
US011 | Como usuario, quiero marcar libros como favoritos para leerlos luego. | Botón de favorito, lista de favoritos | Desarrollador 2 | En espera | 3
US012 | Como usuario, quiero compartir mis logros con padres o docentes para que vean mi progreso. | Compartir logros por email o pantalla | Desarrollador 3 | En espera | 3
US013 | Como lector habitual, quiero revisar qué libros ya he leído para evitar repetirlos. | Historial de lectura | Desarrollador 1 | En espera | 3
US014 | Como lector, quiero que me sugieran nuevos libros similares al terminar uno para seguir leyendo lo que me gusta. | Sugerencias post-lectura | Desarrollador 2 | En espera | 5
US015 | Como lector, quiero ver estadísticas con mis hábitos de lectura para conocer mi avance. | Dashboard de estadísticas lectoras | Desarrollador 3 | En espera | 5