## Hoja1
ID | Historia de usuario | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo estimado
US001 | Como un usuario, necesito poder buscar un libro por su autor, título o tema que me interese para encontrar más lecturas que me gusten | Instalar módulo de búsqueda en el sitio | Desarrollador 1 | En curso
|  | Conectar búsqueda a la base de datos | Desarrollador 2 | En espera
|  | El sistema muestra resultados relevantes que coinciden con la búsqueda | Desarrollador 1 | En espera
US002 | Como un usuario, quiero ver una lista de libros recomendados especialmente para mí para encontrar lecturas interesantes y adecuadas a mi nivel | La página principal muestra sección de "libros recomendados para ti" | Desarrollador 3 | En espera
|  | El sistema registra los libros leídos y el nivel de estos para cada usuario | Desarrollador 3 | En espera
|  | Se entregan recomendaciones basadas en la información recopilada para cada usuario | Desarrollador 2 | En espera
US003 | Como usuario, quiero poder leer los libros directamente en la página y entender las palabras difíciles para mejorar mi habilidad de lectura y ampliar mi vocabulario de forma sencilla | Seleccionar un libro del catálogo para leer en línea | Desarrollador 1 | Listo
|  | El texto del libro se muestra de forma clara y legible | Desarrollador 2 | Listo
|  | Hacer clic en una palabra para ver su definición de forma rápida | Desarrollador 3 | En curso